# Семинар 5. Проектное управление EcoGrid Flow: устав, WBS, дорожная карта

Версия документа: v1.2 (07.10.2026)
Статус: На утверждении (до обзора контрольной точки M0 — 09.10.2026)
Владелец документа: Богдан Леонов (Team Lead / PO)

## 🎯 Цель работы

Оформить EcoGrid Flow как управляемый проект: зафиксировать цель и ценность, границы первого семестра и критерии Release 0.5, декомпозировать работы в WBS по результатам, построить дорожную карту с контрольными точками, назначить владельцев результатов, оценить ресурсы и зависимости и согласовать формат статуса и частоту контроля.

Примечание. Связь с предыдущими артефактами. Устав не повторяет требования. Содержание продукта задано спецификацией Требования v1.1.0 (семинар 4) и указывается здесь только через идентификаторы (FR-*, NFR-*, DR-*, ASR-*). Процесс работы (Kanban, статусы доски, WIP-лимиты, DoD) — семинар 2. Стейкхолдеры подробно — семинар 3, п. 1.

Обозначения в документе:

| Префикс | Расшифровка | Что обозначает |
| --- | --- | --- |
| GOAL-n | Goal | Цель проекта |
| CONST-n | Constraint | Ограничение |
| ASM-n | Assumption | Допущение |
| RC-n | Release Criterion | Критерий приемки Release 0.5 |
| M0…M5, R0.5 | Milestone, Release | Контрольная точка, релиз |
| DEP-n | Dependency | Внешняя зависимость |
| RISK-n | Risk | Риск |
| x.y | — | Пакет работ WBS |

## 📋 Содержание

- Устав проекта v1.0 (Project Charter)

- Содержание первого семестра и критерии Release 0.5

- WBS — иерархическая структура работ

- Дорожная карта и контрольные точки до Release 0.5

- Матрица ответственности (RACI)

- Ресурсы, зависимости и ключевые риски

- Формат статуса проекта и частота контроля

- Фиксация в репозитории

- Журнал изменений плана

## 1. Устав проекта v1.0 (Project Charter)

### 1.1. Паспортные данные

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | EcoGrid Flow — On-Premise сервис оптимизации расписания и площадки запуска ресурсоемких вычислений по цене электроэнергии |
| Код проекта в «Сфере» | ID24_EGF |
| Спонсор / академический заказчик | Преподаватель дисциплины «Программная инженерия» Хасанов И. И. |
| Руководитель проекта (PM / PO) | Богдан Леонов |
| Команда | «Шпингалеты», 5 человек (группа ИД24) |
| Срок проекта | 07.09.2026 – май 2027 (два семестра) |
| Текущий этап | 1-й семестр → Release 0.5, план 18.12.2026 |
| Методология | Kanban с WIP-лимитами и контрольными точками раз в 2 недели (см. семинар 2) |

### 1.2. Обоснование (зачем проект нужен)

Компании, которые сами эксплуатируют ЦОД, запускают тяжелые пакетные вычисления (ETL, обучение моделей, бэкапы) по статическому расписанию cron. Цена электроэнергии на рынке Day-Ahead при этом меняется в течение суток в разы и различается между энергозонами. Запуск без учета цены и погоды (охлаждения ЦОД) приводит к прямым переплатам за электроэнергию и лишним выбросам CO₂. Готового инструмента, который работает внутри закрытого контура и не передает наружу метаданные инфраструктуры, у таких компаний нет (анализ AS-IS — семинар 3, п. 3).

### 1.3. Цели проекта

Цели GOAL-1…GOAL-3 сформулированы по критериям SMART: конкретная (Specific), измеримая (Measurable), достижимая (Achievable), значимая для проекта (Relevant), ограниченная сроком (Time-bound). Поэтому у каждой цели есть способ проверки и срок. GOAL-4 — ориентир на 2-й семестр; измеримой она станет в уставе v2.0.

| ID | Цель | Как проверяется | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| GOAL-1 | Выпустить Release 0.5: работающий сквозной контур «данные рынка и погоды → расчет рекомендации → REST API → веб-симулятор» для 3 энергозон (DE-LU, FI, SE3) и 3 ЦОД | Выполнены все критерии приемки релиза RC-1–RC-8 (п. 2.3) | 18.12.2026 |
| GOAL-2 | Подтвердить бизнес-гипотезу на реальных ценах: для эталонной задачи (4 ч, 500 кВт, окно 24 ч) выбор окна сервисом дешевле лучшего статического расписания в том же ЦОД (эффект времени) в среднем не менее чем на 10% на последних 12 месяцах архива. Отдельно измеряется эффект места — дополнительная экономия от выбора ЦОД. Порог 10% предварительный и уточняется на M2 | Отчет бэктеста (WBS 2.7) по данным DR-01, DR-04, методика — ниже | 18.12.2026 |
| GOAL-3 | Вести проект прозрачно: статус обновляется еженедельно, каждая контрольная точка закрывается решением Go/No-Go | 10 из 10 недельных статусов опубликованы в docs/status/ | 18.12.2026 |
| GOAL-4 | Выпустить Release 1.0 с ML-прогнозом цен и интеграцией с оркестратором (объем 2-го семестра) | Критерии приемки Release 1.0 фиксируются в уставе v2.0 к началу 2-го семестра | май 2027 |

Методика проверки GOAL-2 (базовый сценарий). Экономию сравниваем с самым сильным вариантом, который клиент может сделать без сервиса: с cron, поставленным на самый дешевый в среднем час. Тогда любая экономия сверх этого — заслуга сервиса, а не удачно выбранного соперника.

- Базовый сценарий: запуск в домашнем ЦОД в фиксированный час, у которого средняя стоимость окна за предыдущие 3 месяца минимальна. Час пересчитывается раз в месяц и выбирается только по прошлым данным, без заглядывания в будущее.

- Эффект времени (основная метрика): оптимизатор работает только с домашним ЦОД. Считается для каждого из трех ЦОД (DE-LU, FI, SE3) как домашнего.

- Эффект места (дополнительная метрика): оптимизатор выбирает из трех ЦОД. Прирост к эффекту времени показывается отдельно для каждого домашнего ЦОД. В один процент с эффектом времени его не смешиваем: он зависит от того, где находится клиент, а не от качества алгоритма.

- Сценарий AS-IS из семинара 3 (cron в 02:00 UTC): используется только как иллюстрация в демо, критерием не является.

- Порог: 10% — предварительная оценка. На M2 по отчету EDA порог уточняется и фиксируется в журнале изменений плана (п. 9). Если эффект окажется ниже порога, гипотеза считается опровергнутой, и это допустимый результат (RC-8).

### 1.4. Ценность

| Для кого | Ценность результата |
| --- | --- |
| Компания-клиент (FinOps / CTO) | Снижение расходов на электроэнергию для пакетных вычислений без изменения самих вычислительных задач; цель — подтвердить гипотезу GOAL-2 |
| Инженеры DataOps / MLOps | Решение «когда и где запускать» принимается одним вызовом API вместо ручного подбора; дедлайн задачи соблюдается всегда |
| ESG / Sustainability | Количественная основа для отчета о снижении выбросов (полноценная отчетность — Release 1.0) |
| Служба ИБ | Данные инфраструктуры не покидают контур клиента (ASR-01) |
| Академический заказчик | Сквозной проект по инженерии данных: сбор, качество, хранение, расчет, API, тестирование и эксплуатация в одном продукте |
| Команда | Практика полного цикла разработки; портфолио: работающий релиз с тестами и CI |

### 1.5. Границы проекта (верхний уровень)

- Входит: то, что перечислено в WBS (п. 3). Состав Release 0.5 по требованиям — в п. 2.

- Не входит в проект в целом: управление серверами клиента (IPMI / Redfish, старт и остановка ВМ в облаках); торговля электроэнергией; биллинг; мультиарендность (SaaS); мобильные клиенты; энергозоны вне ENTSO-E.

### 1.6. Ограничения (Constraints)

| ID | Ограничение | Следствие для управления |
| --- | --- | --- |
| CONST-1 | Срок: Release 0.5 должен быть сдан до конца 1-го семестра (защита в декабре 2026) | Дата релиза фиксирована. При отставании сокращается объем (сначала Could, затем Should), а не сдвигается дата |
| CONST-2 | Люди: 5 участников с частичной занятостью, в среднем 6 ч/нед на проект на человека, в неделю сессии — 3 ч | Емкость — 300 чел.-ч на семестр (п. 6.1); WIP ≤ 1 задача на человека |
| CONST-3 | Бюджет: 0 ₽. Только бесплатные API, ПО с открытым исходным кодом и личные ноутбуки | Нет облачных стендов и платных сервисов; нагрузочное тестирование — локально |
| CONST-4 | Архитектура: развертывание только On-Premise через Docker Compose, исходящий трафик только к двум публичным источникам (ASR-01, NFR-SEC-02) | Нет SaaS-зависимостей (облачная БД, внешний мониторинг, внешние LLM) |
| CONST-5 | Стек зафиксирован: Python 3.11 / FastAPI, PostgreSQL 16, React + TypeScript | Смена стека — только через Change Request (семинар 4, п. 8) |
| CONST-6 | Инструменты: все задачи, знания и код ведутся в «Сфере» (ID24_EGF) | Работа, которой нет в «Сфере», не считается выполненной |
| CONST-7 | Данные клиента недоступны: реальной инфраструктуры ЦОД у команды нет | Справочник ЦОД и поток задач — синтетические (WBS 2.5) |

### 1.7. Допущения (Assumptions)

Каждое допущение проверяется. Если оно не подтверждается, это оформляется как риск или Change Request.

| ID | Допущение | Как и когда проверяем | Если не подтвердится |
| --- | --- | --- | --- |
| ASM-1 | Security Token ENTSO-E выдан команде и действует весь семестр | BL проверяет тестовым запросом до 13.10.2026 | Разработка идет на фикстурах (WBS 4.2); исторические цены выгружаются вручную в CSV с портала Transparency Platform |
| ASM-2 | ENTSO-E публикует цены Day-Ahead до 14:00 CET ежедневно, Open-Meteo бесплатно отдает прогноз (лимит 10 000 запросов в сутки при нашей потребности ≈ 24) | Журнал запусков ETL с M1 | Fallback-режим (FR-ENG-05) |
| ASM-3 | Требования v1.1.0 стабильны до Release 0.5; изменения проходят только через CR | Обзор на каждой контрольной точке | Анализ влияния и перепланирование в журнале (п. 9) |
| ASM-4 | Синтетических параметров 3 ЦОД достаточно, чтобы продемонстрировать ценность и пройти приемку | Согласование с заказчиком на M1 | Добавляем параметры ЦОД из открытых источников (публикуемые PUE операторов) |
| ASM-5 | Состав команды и доступность (≥ 6 ч/нед) сохраняются до 18.12.2026 | Еженедельно в статусе (измерение «Ресурсы») | Перераспределение пакетов по RACI, сокращение объема |
| ASM-6 | Ноутбуков команды (≥ 8 ГБ RAM, Docker) хватает для полного стека и нагрузочного теста 50 RPS | Пробный прогон на M3 | Нагрузочный тест — на самой мощной машине команды; результат фиксируется с указанием конфигурации |
| ASM-7 | Защита Release 0.5 проходит не раньше 18.12.2026 | Уточнить дату у преподавателя до 23.10.2026 | Если раньше — M5 становится релизом, пакеты M5 переносятся в M4 |

### 1.8. Ключевые стейкхолдеры проекта

Полная карта интересов и влияния — семинар 3, п. 1. Здесь указано, как каждый стейкхолдер участвует в управлении проектом.

| Стейкхолдер | Роль в проекте | Участие и решения | Канал и частота |
| --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель (Хасанов И. И.) | Спонсор, приемка | Утверждает устав и план, принимает Release 0.5, согласует перенос даты | Семинары (еженедельно); статус на каждой контрольной точке |
| Команда «Шпингалеты» | Исполнитель | Выполняет WBS, сообщает статус, поднимает риски | Стендапы 3 раза в неделю; «Сфера» |
| DataOps / MLOps инженер (роль, представляет PO) | Основной пользователь | Сценарии UC-01, UC-02 — основа демонстрации | Через PO; демо на M3 и R0.5 |
| FinOps / CTO (роль, представляет PO) | Внутренний заказчик ценности | Цель GOAL-2 (экономия) | Отчет бэктеста на M2 и R0.5 |
| Служба ИБ (роль, представляет QA) | Контроль ограничений | Проверка ASR-01 / NFR-SEC-* перед релизом | Проверка на M4 |
| Поставщики данных ENTSO-E, Open-Meteo | Внешняя зависимость | Доступность API и условия использования | Мониторинг журнала ETL |

### 1.9. Роли и полномочия команды

| Участник | Роль | Полномочия в проекте |
| --- | --- | --- |
| Богдан Леонов | Team Lead / PO / PM, Data Engineer | Приоритеты бэклога; решение Go/No-Go на контрольных точках; согласование CR (вместе с архитектором); сокращение объема в рамках CONST-1; публикация статуса |
| Александр Зейферт | Lead Backend / DevOps, архитектор | Технические решения по API, БД и инфраструктуре; обязательное ревью кода backend и инфраструктуры; право вето на изменения, нарушающие ASR |
| Арина Антонова | Data Analyst / ML Engineer | Владелец расчетного ядра и модели PUE; приемка корректности расчетов и данных |
| Максим Томов | Frontend Developer | Владелец веб-интерфейса; решения по UI в рамках FR-UI-* |
| Григорий Витрик | QA Engineer | Владелец качества данных и тестов; QA sign-off — обязательное условие Go на M3–R0.5; право остановить релиз при открытом дефекте уровня Critical |

Правила эскалации: блокер → в течение 1 рабочего дня в «Сферу» и на стендап → если не снят за 2 дня, решение принимает PO → если затронута дата релиза или объем Must, PO согласует решение с преподавателем.

### 1.10. Ключевые результаты (продукты проекта)

Release 0.5 (код, Docker-композиция, тег v0.5.0), наполненное хранилище данных, отчет EDA и бэктеста, комплект тестов и отчет о тестировании, runbook эксплуатации, проектная документация (семинары 1–5). Состав — в WBS (п. 3).

### 1.11. Утверждение устава

| Роль | ФИО | Решение | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Спонсор | Хасанов И. И. | ☐ Утверждаю |  |
| Руководитель проекта | Богдан Леонов | ☐ Утверждаю |  |
| Команда | Зейферт А., Антонова А., Томов М., Витрик Г. | ☐ Ознакомлены, согласны |  |

## 2. Содержание первого семестра и критерии Release 0.5

### 2.1. Что входит в Release 0.5

Release 0.5 — первый релиз со сквозным контуром «данные → расчет → API → UI». Объем назначен по приоритетам MoSCoW из спецификации v1.1.0 (семинар 4, п. 6). Текст требований здесь не повторяется.

| Группа | Требования в Release 0.5 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Must (полностью) | FR-API-01…03, FR-ENG-02, FR-ENG-03, FR-ETL-01, FR-ETL-04, FR-ETL-05, NFR-PERF-01, NFR-SEC-01…03, NFR-MAINT-01, DR-01, DR-05…07 | 17 требований — обязательны |
| Should (кроме одного) | FR-ENG-01, FR-ENG-05, FR-ETL-02, FR-API-05, FR-UI-02, NFR-REL-02, NFR-REL-03, NFR-PERF-02, NFR-PERF-04, NFR-MAINT-02, NFR-MAINT-03, DR-03 | 12 из 13. NFR-REL-01 (99.9% за месяц) нельзя честно измерить на учебном стенде за 4 недели. Это требование переносится в R1.0 |
| Could (поднято в объем) | FR-ETL-03 и DR-04 — полностью: архив цен и погоды за 3 года (с 01.10.2023) | Архив нужен как обучающая выборка для ML-прогноза во 2-м семестре и для бэктеста GOAL-2. Поэтому он собирается заранее, а не в начале R1.0 |
| Could (stretch) | FR-UI-01 | Первым исключается при отставании |
| Перенос в R1.0 | FR-API-04, FR-UI-03, FR-ENG-04, NFR-PERF-03, NFR-REL-01, DR-02 (архив генерации — признак для ML, загружается в начале R1.0 тем же загрузчиком), все Won't (ML-прогноз на 3–7 дней, интеграция с Airflow / Cloud API) | Объем 2-го семестра |

### 2.2. Что команда делает в первом семестре помимо кода

- Проектная документация семинаров 1–5 (и следующих семинаров семестра).

- EDA и бэктест на реальных рыночных данных (цель GOAL-2).

- Инфраструктура разработки: CI, моки внешних API, тестовые фикстуры.

- Эксплуатационные материалы: runbook, резервное копирование, инструкция развертывания.

### 2.3. Критерии приемки Release 0.5 (Definition of Release)

Релиз считается выпущенным, когда выполнены все критерии RC-1–RC-8. Проверку проводит QA (GV), итоговое решение Go/No-Go принимает PO (BL) на обзоре R0.5.

| ID | Критерий | Доказательство (артефакт) |
| --- | --- | --- |
| RC-1 | Объем: у 100% требований из п. 2.1 (Must + Should) статус «Реализовано», и у каждого есть хотя бы один автотест в матрице трассируемости | Обновленная матрица трассируемости (семинар 4, п. 8.2) |
| RC-2 | Приемка: BDD-сценарии 1–4 из семинара 4 (п. 5) выполняются в CI на теге релиза | Отчет CI по тегу v0.5.0 |
| RC-3 | Данные: в БД есть архив цен по DE-LU, FI, SE3 и метеоархив по 3 ЦОД с 01.10.2023 по текущую дату. Полнота цен — 100% по DR-01, погоды — ≥ 99.5% по DR-04; каждый пропуск источника задокументирован в журнале DQ; ETL отработал по расписанию ≥ 14 суток подряд без ручного вмешательства | SQL-отчет полноты; журнал запусков ETL |
| RC-4 | Качество: покрытие ядра ≥ 80% (NFR-MAINT-02); 0 открытых дефектов уровня Critical/High; отчет нагрузочного теста подтверждает NFR-PERF-01 | Отчет coverage; фильтр дефектов в «Сфере»; отчет k6/Locust |
| RC-5 | Эксплуатация: развертывание на чистой машине по инструкции занимает ≤ 15 мин, все healthcheck зеленые; восстановление БД из резервной копии проверено | Протокол прогона развертывания; протокол восстановления |
| RC-6 | Безопасность: egress-проверка показывает исходящие соединения только к двум разрешенным FQDN; сканер секретов не находит секретов в репозитории | Отчет проверки egress; отчет gitleaks |
| RC-7 | Релиз-менеджмент: тег v0.5.0 на master, release notes опубликованы; все пакеты WBS выполнены или переведены в R1.0 по решению PO | Тег, CHANGELOG.md |
| RC-8 | Демонстрация: демо по сценариям UC-01, UC-02, UC-05 проведено заказчику; цель GOAL-2 подтверждена или опровергнута отчетом бэктеста | Протокол демо; отчет бэктеста |

## 3. WBS — иерархическая структура работ

Принципы построения:

- Декомпозиция идет по результатам (что должно появиться), а не по действиям. Каждый пакет работ — проверяемый артефакт в репозитории или «Сфере».

- Правило 100%: WBS охватывает весь объем Release 0.5. Работа вне WBS не выполняется без CR.

- Уровень 2 охватывает данные, разработку, тестирование и эксплуатацию (требование контроля 3), а также управление проектом.

- Пакет работ — 2–16 чел.-ч, ровно один владелец (A в RACI).

- Модульные тесты своего кода пишет автор пакета (DoD, семинар 2). Пакеты ветки 4 — это тестовая инфраструктура и приемка.

### 3.1. Схема WBS

### 3.2. Словарь WBS (пакеты работ)

Обозначения владельцев: BL — Богдан Леонов, AZ — Александр Зейферт, AA — Арина Антонова, MT — Максим Томов, GV — Григорий Витрик. Оценка — в чел.-ч, экспертная: каждый пакет оценил его владелец по своему опыту (метод трех точек не применялся). Оценки сверяются с фактическими часами в «Сфере» (индикатор KRI-1, семинар 6), а ошибку оценки покрывает резерв 15% (п. 6.1).

| WBS | Результат (deliverable) | Требования | Владелец | Оценка, ч | КТ | Эпик в «Сфере» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление проектом |  | BL | 30 |  | — |
| 1.1 | Устав v1.0, WBS, дорожная карта, RACI (этот документ) | — | BL | 8 | M0 | — |
| 1.2 | Еженедельные статус-отчеты docs/status/2026-Wxx.md и протоколы Go/No-Go | — | BL | 10 | все | — |
| 1.3 | Архитектурное описание (C4 Container) и ADR по ASR-01…04 | ASR-01…04 | BL | 6 | M2 | — |
| 1.4 | Релиз: CHANGELOG.md, тег v0.5.0, сценарий демо | RC-7, RC-8 | BL | 6 | R0.5 | — |
| 2 | Данные |  |  | 70 |  | EGF-12, EGF-13 |
| 2.1 | Схема БД v1: миграции 7 таблиц, партиционирование по месяцам, CHECK-ограничения | DR-01…07, ASR-03 | AZ | 14 | M1 | EGF-15 |
| 2.2 | Загрузчик цен Day-Ahead ENTSO-E для DE-LU, FI, SE3: парсер XML, идемпотентная запись | FR-ETL-01, FR-ETL-05 | BL | 14 | M1 | EGF-14 |
| 2.3 | Загрузчик прогноза погоды Open-Meteo для координат ЦОД | FR-ETL-02, DR-03 | AA | 8 | M1 | EGF-14 |
| 2.4 | DQ Gate: правила проверки партий и журнал отклоненных партий | FR-ETL-04 | GV | 10 | M1 | EGF-14 |
| 2.5 | Справочник ЦОД: seed трех синтетических ЦОД (DE, FI, SE3) | DR-05 | AZ | 2 | M1 | EGF-15 |
| 2.6 | Архив цен Day-Ahead ENTSO-E за 3 года (с 01.10.2023) для DE-LU, FI, SE3: пакетная загрузка через загрузчик 2.2 по годовым интервалам, обработка смены шага PT60M → PT15M и переходов на летнее время, прогон через DQ Gate | FR-ETL-03, DR-01 | AA | 10 | M2 | EGF-14 |
| 2.8 | Метеоархив Open-Meteo Archive за 3 года по координатам 3 ЦОД (таблица open_meteo_historical_weather) | FR-ETL-03, DR-04 | AA | 4 | M2 | EGF-14 |
| 2.7 | Отчет EDA и бэктеста: суточный профиль цен, связь с температурой; бэктест по методике GOAL-2 (лучший статический час, эффекты времени и места по каждому домашнему ЦОД) | GOAL-2 | AA | 8 | M2 | EGF-11 |
| 3 | Разработка |  |  | 74 |  | EGF-9, EGF-10, EGF-11 |
| 3.1 | Модуль расчета динамического PUE | FR-ENG-01 | AA | 6 | M2 | EGF-11 |
| 3.2 | Оптимизатор: скользящее окно с жестким дедлайном и выбор ЦОД | FR-ENG-02, FR-ENG-03, ASR-04 | AA | 12 | M2 | EGF-11 |
| 3.3 | Fallback-режим по медиане цен за 3 недели | FR-ENG-05, NFR-REL-03 | AA | 5 | M3 | EGF-11 |
| 3.4 | API рекомендаций: эндпоинт, валидация, Bearer-авторизация, /health, OpenAPI, запись jobs и recommendations | FR-API-01…03, NFR-SEC-03, DR-06, DR-07 | AZ | 14 | M3 | EGF-10 |
| 3.5 | API реестра ЦОД | FR-API-05 | AZ | 5 | M3 | EGF-10 |
| 3.6 | Каркас Web на Vite + React + TS (перенос текущего web/) | — | MT | 8 | M2 | EGF-17 |
| 3.7 | Web-симулятор: форма задачи, график почасовой стоимости, интеграция с API | FR-UI-02 | MT | 16 | M4 | EGF-17 |
| 3.8 | Карта энергозон с текущими ценами (stretch) | FR-UI-01 | MT | 8 | M4 | EGF-9 |
| 4 | Тестирование |  |  | 44 |  | — |
| 4.1 | Тест-план R0.5 и связь тест ↔ требование | RC-1 | GV | 5 | M1 | — |
| 4.2 | Моки ENTSO-E / Open-Meteo и эталонные фикстуры (включая данные сценариев 1–4) | — | GV | 5 | M1 | — |
| 4.3 | Контроль покрытия ядра ≥ 80% в CI, дополнительные тесты DQ и ядра | NFR-MAINT-02 | GV | 6 | M3 | — |
| 4.4 | Интеграционные тесты API + PostgreSQL | FR-API-*, DR-06, DR-07 | GV | 8 | M3 | — |
| 4.5 | Нагрузочный тест 50 RPS и отчет | NFR-PERF-01, NFR-PERF-04 | GV | 6 | M4 | — |
| 4.6 | Приемочные BDD-тесты, сценарии 1–4 (pytest-bdd) | RC-2 | GV | 10 | M5 | — |
| 4.7 | Smoke e2e веб-симулятора (Playwright) | FR-UI-02 | MT | 4 | M5 | — |
| 5 | Эксплуатация |  |  | 37 |  | EGF-12 |
| 5.1 | CI-пайплайн: линтеры, pytest, coverage на каждый MR | NFR-MAINT-02 | AZ | 6 | M1 | EGF-16 |
| 5.2 | Полный стек Docker Compose (db, api, etl-worker, web) с healthcheck и restart policy | NFR-MAINT-01, NFR-REL-02 | AZ | 8 | M3 | EGF-16 |
| 5.3 | Планировщик ETL: расписание, повторы, запись в журнал запусков | FR-ETL-01, FR-ETL-02, NFR-PERF-02 | BL | 4 | M2 | EGF-13 |
| 5.4 | Структурированные JSON-логи во всех сервисах | NFR-MAINT-03 | BL | 3 | M3 | EGF-10 |
| 5.5 | Контейнер фронтенда (сборка → nginx) в составе стека | NFR-MAINT-01 | MT | 4 | M4 | EGF-9 |
| 5.6 | Egress-фильтр (белый список FQDN) и секреты через .env | NFR-SEC-01, NFR-SEC-02, ASR-01 | AZ | 5 | M4 | EGF-12 |
| 5.7 | Скрипт резервного копирования БД и проверенная процедура восстановления | RC-5 | GV | 3 | M5 | EGF-12 |
| 5.8 | Runbook: развертывание, ежедневная проверка ETL, действия при сбое источников и при fallback | RC-5 | MT | 4 | M5 | — |
|  | Итого |  |  | 255 |  |  |

Примечание. Ключи EGF-9…17 — существующие эпики и фичи бэклога (семинар 2), к которым относится пакет.

## 4. Дорожная карта и контрольные точки до Release 0.5

Контрольные точки (КТ) — раз в 2 недели, по пятницам. Каждая КТ — это набор результатов, которые можно проверить, а не дата. КТ пройдена, если выполнены все ее критерии выхода. Решение Go/No-Go фиксируется в статус-отчете недели.

### 4.1. Диаграмма Ганта

### 4.2. Контрольные точки: результаты и критерии выхода

| КТ | Дата | Название | Результаты (пакеты WBS) | Критерии выхода (проверяемые) | Кто проверяет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 09.10.2026 | План утвержден | 1.1 | Документ семинара 5 влит в develop; статус W41 опубликован; устав утвержден спонсором | BL, преподаватель |
| M1 | 23.10.2026 | Данные поступают | 2.1–2.5, 4.1, 4.2, 5.1 | Миграции создают 7 таблиц на пустой БД; ETL за один запуск загружает цены D+1 по 3 зонам и прогноз по 3 ЦОД; партия с ценой 9999 EUR/MWh отклоняется (сценарий 4 выполняется на фикстуре); CI зеленый на develop; токен ENTSO-E подтвержден (ASM-1) | GV, BL |
| M2 | 06.11.2026 | Ядро считает | 2.6–2.8, 3.1, 3.2, 3.6, 5.3, 1.3 | Оптимизатор на данных сценария 1 выбирает FI-HELSINKI-01 и не выходит за дедлайн; ETL запускается по расписанию в etl-worker, журнал запусков содержит ≥ 3 суток подряд без ручного запуска; архивы цен и погоды за 3 года загружены и прошли DQ; отчет бэктеста с эффектами времени и места по методике GOAL-2, порог GOAL-2 уточнен и записан в журнал; каркас Web собирается в CI; ADR опубликованы | AA, GV |
| M3 | 20.11.2026 | Сквозной сценарий через API | 3.3, 3.4, 3.5, 4.3, 4.4, 5.2, 5.4 | docker compose up -d поднимает db + api + etl-worker, healthcheck зеленые; POST /api/v1/recommendations возвращает ответ по контракту FR-API-03 по реальным данным из БД; 422 / 401 и fallback-флаг покрыты интеграционными тестами; покрытие ядра ≥ 80%; QA sign-off | GV, AZ |
| M4 | 04.12.2026 | Feature freeze | 3.7, 3.8*, 4.5, 5.5, 5.6 | Веб-симулятор строит рекомендацию через API в составе стека; отчет нагрузочного теста: p95 ≤ 200 мс при 50 RPS; egress-проверка пройдена; после M4 — только исправление дефектов | GV, BL |
| M5 | 11.12.2026 | Release Candidate v0.5.0-rc1 | 4.6, 4.7, 5.7, 5.8 | BDD-сценарии 1–4 и UI smoke проходят в CI; восстановление из резервной копии проверено; runbook проверен на чистой машине; 0 дефектов Critical/High | GV |
| R0.5 | 18.12.2026 | Release 0.5 | 1.4 | Выполнены RC-1–RC-8 (п. 2.3); тег v0.5.0 на master; демо проведено | BL, преподаватель |

* 3.8 — stretch-цель. Если она не готова к M4, пакет переносится в R1.0 и это не блокирует Go.

### 4.3. Критический путь и буфер

Критический путь: 2.1 → 2.2 → 3.2 → 3.4 → 5.2 → 4.6 → 1.4. Задержка любого из этих пакетов сдвигает релиз. Почти критическая цепочка: 3.4 → 3.7 → 4.7 (запас — одна неделя между M4 и M5). Буфер — неделя между M5 (11.12) и R0.5 (18.12). До фиксированной даты защиты (CONST-1, ASM-7) остается еще около недели. Если буфер израсходован больше чем наполовину, статус «Сроки» становится Red (п. 7.3).

## 5. Матрица ответственности (RACI)

R — выполняет, A — отвечает за результат (ровно один на строку, совпадает с владельцем в WBS), C — консультирует, I — информируется.

| Ключевой результат (WBS) | BL | AZ | AA | MT | GV | Преподаватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устав, план, статус-отчеты (1.1, 1.2) | A/R | C | C | C | C | I |
| Архитектурное описание и ADR (1.3) | A/R | R | C | I | C | I |
| Схема БД, миграции и seed ЦОД (2.1, 2.5) | C | A/R | C | I | C | — |
| Загрузка цен ENTSO-E (2.2) | A/R | C | I | — | C | — |
| Загрузка прогноза погоды (2.3) | C | I | A/R | — | C | — |
| DQ Gate (2.4) | C | I | C | — | A/R | — |
| Архивы данных, EDA и бэктест (2.6–2.8) | C | — | A/R | — | I | I |
| Расчетное ядро: PUE, оптимизатор, fallback (3.1–3.3) | C | I | A/R | — | C | — |
| REST API (3.4, 3.5) | I | A/R | C | C | C | — |
| Веб-интерфейс и его контейнер (3.6–3.8, 5.5) | C | C | — | A/R | C | — |
| Тестовая инфраструктура и приемка (4.1–4.6) | I | C | C | R | A/R | — |
| UI smoke e2e (4.7) | — | — | — | A/R | C | — |
| CI и стек Docker Compose (5.1, 5.2) | I | A/R | — | C | C | — |
| Планировщик ETL и логирование (5.3, 5.4) | A/R | C | I | — | I | — |
| Безопасность контура (5.6) | C | A/R | — | — | C | — |
| Резервное копирование и восстановление (5.7) | I | C | — | — | A/R | — |
| Runbook эксплуатации (5.8) | C | C | C | A/R | C | — |
| Решение Go/No-Go на КТ, релиз v0.5.0 (1.4) | A/R | C | C | C | R | C |
| Приемка Release 0.5 | R | I | I | I | R | A |

Проверка матрицы: у каждой строки ровно один A. Нагрузка A распределена: BL — 5, AZ — 4, AA — 3, MT — 3, GV — 3, преподаватель — 1. У каждого участника есть хотя бы один результат, за который он отвечает.

## 6. Ресурсы, зависимости и ключевые риски

### 6.1. Трудовые ресурсы: емкость и загрузка

Расчет емкости: с 08.10 по 18.12.2026 — 10 эффективных недель (неделя W41 неполная — 0.5; W42–W50 — 9; неделя сессии W51 — 0.5) × 6 ч/нед = 60 ч на человека, 300 чел.-ч на команду.

| Участник | Емкость, ч | План по WBS, ч | Загрузка | Пакеты WBS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Богдан Леонов (BL) | 60 | 51 | 85% | 1.1–1.4, 2.2, 5.3, 5.4 |
| Александр Зейферт (AZ) | 60 | 54 | 90% | 2.1, 2.5, 3.4, 3.5, 5.1, 5.2, 5.6 |
| Арина Антонова (AA) | 60 | 53 | 88% | 2.3, 2.6–2.8, 3.1–3.3 |
| Максим Томов (MT) | 60 | 44 | 73% | 3.6–3.8, 4.7, 5.5, 5.8 |
| Григорий Витрик (GV) | 60 | 53 | 88% | 2.4, 4.1–4.6, 5.7 |
| Команда | 300 | 255 | 85% | Резерв — 45 ч (15%) |

Выводы:

- Резерв 15% покрывает типичную ошибку оценки в R&D-задачах. Если резерв станет меньше 10% (≈ 30 ч), это сигнал к сокращению объема: первыми исключаются 3.8, затем урезается 2.7.

- У MT есть запас 16 ч. Это ресурс для помощи на критическом пути: интеграция UI с API (3.7) и UI-часть приемочных тестов. Обучение MT FastAPI на парной работе с AZ снижает риск RISK-4.

- Самая высокая загрузка — у GV и AZ. Их пакеты стоят в конце пути (тестирование, стек), поэтому WIP-лимит и раннее ревью особенно важны.

### 6.2. Технические ресурсы

| Ресурс | Назначение | Ограничение / условие | Стоимость | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноутбуки команды (macOS / Linux, ≥ 8 ГБ RAM) + Docker Engine 24+ / Compose v2 | Разработка, локальный стек, нагрузочный тест | Нагрузочный тест — на одной фиксированной машине | 0 ₽ | Доступно |
| «Сфера»: Задачи, Знания, Код (ID24_EGF) | Трекер, база знаний, Git-репозиторий | Репозиторий перенесен с old_sfera на origin (fa.saas.sferaplatform.ru) | 0 ₽ | Доступно |
| CI-раннер | Линтеры, тесты, coverage на MR | Если CI «Сферы» недоступен — обязательный локальный make check перед MR с приложением лога | 0 ₽ | Настраивается в 5.1 |
| ENTSO-E Transparency Platform API | Цены Day-Ahead (DR-01) | Нужен Security Token; лимит частоты запросов на пользователя | 0 ₽ | ⚠ Получение подтвердить до 13.10 (ASM-1) |
| Open-Meteo Forecast / Archive API | Погода (DR-03) | Некоммерческое использование, ≈ 10 000 запросов в сутки | 0 ₽ | Доступно |
| Дисковое пространство под PostgreSQL | Архивы за 3 года (≈ 0.2 млн строк цен, ≈ 0.08 млн строк погоды), рекомендации | < 1 ГБ для объема R0.5 | 0 ₽ | Доступно |
| Время преподавателя | Утверждение устава, приемка R0.5 | Семинары | — | По расписанию |

### 6.3. Ключевые зависимости

Внешние:

| ID | Зависимость | Что от нее зависит | Срок | Вероятность срыва | Смягчение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEP-1 | Security Token ENTSO-E | 2.2, 2.6 → весь критический путь и обучающая выборка для ML | 13.10 | Средняя | Разработка на фикстурах 4.2; ручная выгрузка CSV с портала |
| DEP-2 | Доступность API ENTSO-E и Open-Meteo | 5.3, критерий RC-3 (14 суток ETL без сбоев) | постоянно | Низкая | Повторы в планировщике; fallback; сбой источника не считается сбоем ETL, если обработан по runbook |
| DEP-3 | Дата и формат защиты Release 0.5 | R0.5, буфер | 23.10 | Средняя | Уточнить на семинаре; при сдвиге раньше — см. ASM-7 |
| DEP-4 | Стабильность требований v1.1.0 | Вся WBS | постоянно | Средняя | Только через CR (семинар 4, п. 8); анализ влияния на план |
| DEP-5 | Доступность платформы «Сфера» | Учет задач, CI, репозиторий | постоянно | Низкая | Локальные клоны у всех участников; статус дублируется в docs/status/ |

Внутренние (finish-to-start):

Способ снять зависимость UI от API. Контракт FR-API-03 публикуется как OpenAPI-спецификация уже на M2. Работа над 3.7 начинается на моке API и не ждет M3.

### 6.4. Ключевые риски (топ-5)

Примечание. Полный реестр рисков (25 рисков, единая шкала P × I, план реагирования, индикаторы и задачи) ведется в семинаре 6. Таблица ниже — исходная версия топ-5 на 07.10.2026.

| ID | Риск | Вер. | Влияние | Владелец | Триггер (ранний сигнал) | Ответные меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-1 | Задержка или отзыв токена ENTSO-E | Ср. | Выс. | BL | Нет токена к 13.10 | См. DEP-1 |
| RISK-2 | Падение доступности команды в конце ноября и в декабре (контрольные, сессия) | Выс. | Выс. | BL | Фактические часы < 70% плана две недели подряд | Feature freeze на M4; резерв 53 ч; сокращение объема в порядке «Could → часть Should» |
| RISK-3 | Нагрузочный тест не укладывается в p95 ≤ 200 мс | Ср. | Ср. | AZ | p95 > 150 мс на интеграционных прогонах M3 | Профилирование на M3; кеш выборки цен на 48 ч; векторизация (ASR-02) |
| RISK-4 | Пробел в навыках (React + TS, pytest-bdd, партиционирование) | Ср. | Ср. | BL | Пакет в In Progress > 5 дней без MR | Парная работа; помощь MT на критическом пути; примеры от AZ / GV |
| RISK-5 | Позднее обнаружение дефектов интеграции | Ср. | Выс. | GV | Первый сквозной прогон позже M3 | Сквозной сценарий — критерий M3; BDD-сценарии 2 и 4 автоматизируются раньше, начиная с M1–M3 |

## 7. Формат статуса проекта и частота контроля

### 7.1. Контур контроля

| Механизм | Частота | Участники | Вход | Выход (артефакт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стендап (из семинара 2) | 3 раза в неделю, на парах, 20 мин | Команда | Kanban-доска «Сферы» | Обновленные статусы карточек, блокеры с тегом Blocker |
| Еженедельный статус-отчет | Каждую пятницу до 20:00; владельцы пакетов обновляют данные до четверга 20:00 | Готовит BL, данные — владельцы пакетов | Доска, CI, журнал ETL, реестр рисков | docs/status/2026-Wxx.md |
| Обзор контрольной точки (Go/No-Go) | На каждой КТ: M0–M5, R0.5 (раз в 2 недели) | Команда; на M0 и R0.5 — преподаватель | Критерии выхода КТ (п. 4.2) | Решение: Go / Go с условиями (срок устранения ≤ 1 нед) / No-Go (план восстановления) — в статусе недели |
| Короткая ретроспектива | Сразу после обзора КТ, 15 мин | Команда | Факт vs план по КТ | 1–2 улучшения процесса в виде задач в «Сфере» |
| Отчет спонсору | На семинарах; обязательно на M0, M3, R0.5 | BL → преподаватель | Последний статус-отчет | Ссылка на статус и артефакты КТ |
| Управление изменениями | По событию | Инициатор, BL, AZ | Change Request | Решение по CR; запись в журнал плана (п. 9) |

### 7.2. Формат статус-отчета

Шаблон — docs/status/TEMPLATE.md, первый отчет — docs/status/2026-W41.md. Отчет помещается на одну страницу и содержит:

- Общий статус (RAG) и одна фраза-резюме.

- RAG по пяти измерениям: сроки, объем, качество, ресурсы, риски (пороги — п. 7.3).

- Прогресс к ближайшей КТ: таблица пакетов WBS этой КТ — владелец, статус, прогноз даты.

- Метрики:

  - Освоенный объем = сумма оценок пакетов WBS в Done / 255 ч, % (против планового % на эту дату);

  - Пропускная способность — задачи, закрытые за неделю;

  - WIP и время в работе (сколько дней карточки находятся в In Progress, медиана и максимум);

  - Фактические часы против емкости;

  - CI: доля зеленых сборок develop, покрытие ядра;

  - Данные (с M1): полнота загрузок за неделю, число отклоненных DQ-партий.

- Сделано за неделю / план на следующую неделю — со ссылками на MR и задачи.

- Блокеры и нужные решения — кто и до какой даты решает.

- Риски и допущения — изменения статусов.

### 7.3. Пороговые значения RAG

| Измерение | 🟢 Green | 🟡 Amber | 🔴 Red |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Прогноз КТ ≤ плановой даты | Сдвиг КТ на 1–3 рабочих дня, критический путь не задет | Сдвиг > 3 рабочих дней, задержка на критическом пути или израсходовано > 50% буфера R0.5 |
| Объем | Все пакеты КТ в плане | Перенесен 1 пакет Could/Should | Под угрозой пакет с требованием Must |
| Качество | CI на develop зеленый, 0 Critical/High | CI красный ≤ 24 ч или 1–2 открытых High | CI красный > 24 ч или есть открытый Critical |
| Ресурсы | Факт ≥ 80% плана часов, загрузка каждого ≤ 90% | Факт 60–80% плана или у одного участника загрузка > 100% | Факт < 60% плана или участник выбыл больше чем на 1 неделю |
| Риски | Нет сработавших триггеров | Сработал триггер риска со средним влиянием | Сработал триггер риска с высоким влиянием (RISK-1, RISK-2, RISK-5) |

Общий статус равен худшему из пяти измерений. Реакция: Amber — владелец предлагает план восстановления на ближайшем стендапе. Red — внеплановая встреча команды в течение 24 ч; PO принимает решение (перераспределение по RACI, сокращение объема, запрос переноса даты у спонсора) и фиксирует его в журнале (п. 9).

## 8. Фиксация в репозитории

| Артефакт | Где зафиксирован |
| --- | --- |
| Устав v1.0, WBS, дорожная карта, RACI, ресурсы и зависимости, формат статуса | docs/seminar_5/README.md (этот документ) |
| Шаблон и первый статус-отчет | docs/status/TEMPLATE.md, docs/status/2026-W41.md |
| Решения Go/No-Go | Раздел «Решение по КТ» в статус-отчете недели |

## 9. Журнал изменений плана

| Версия | Дата | Автор | Статус | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 07.10.2026 | Богдан Леонов | Черновик | Первая версия: устав, объем R0.5 и критерии RC-1–RC-8, WBS (34 пакета, 247 ч), дорожная карта M0–R0.5, RACI, ресурсы и зависимости, формат статуса и частота контроля |
| v1.1 | 07.10.2026 | Богдан Леонов | Черновик | Изменение объема R0.5: FR-ETL-03 и DR-04 берутся полностью: архив цен ENTSO-E за 3 года (2.6: 6 → 10 ч) и новый пакет 2.8 «Метеоархив» (4 ч). Причина — архив нужен как обучающая выборка для ML-модели во 2-м семестре и для бэктеста GOAL-2 на 12 месяцах. Чтобы удержать загрузку ≤ 90%, 2.5 передан AZ, 5.8 — MT. Итого 35 пакетов, 255 ч, резерв 15% |
| v1.2 | 07.10.2026 | Богдан Леонов | На утверждении | Уточнение GOAL-2: вместо фиксированного cron в 00:00 / 02:00 UTC базовым сценарием стало лучшее статическое расписание в домашнем ЦОД; экономия разложена на эффект времени (основная метрика) и эффект места; порог 15% → 10% (предварительно, уточняется на M2). Добавлена методика проверки (п. 1.3) |
| v1.3 | 14.10.2026 | Богдан Леонов | На утверждении | Риски: реестр рисков перенесен в семинар 6 (25 рисков, KRI-1…KRI-3). Задачи по снижению рисков RT-01…RT-12 добавляют 10 ч сверх WBS (BL +2, MT +7, GV +1): резерв 45 → 35 ч (12%), WBS и контрольные точки не меняются |

Совет. Контрольный чеклист сдачи артефакта Семинара 5:

- 1. Устав не дублирует требования: содержание продукта указано только ссылками на ID из спецификации v1.1.0 (п. 1, п. 2.1).

- 2. Дорожная карта содержит результаты: у каждой КТ есть пакеты WBS и проверяемые критерии выхода (п. 4.2).

- 3. WBS охватывает разработку (3), данные (2), тестирование (4) и эксплуатацию (5) (п. 3).

- 4. Владельцы результатов назначены: ровно один A на результат (п. 5).

- 5. Устав утвержден спонсором (критерий M0).