# Семинар 2. Организация Agile-процесса команды

Цель: перевести идею проекта из общей постановки в управляемый набор работ и настроить единый процесс, по которому команда будет работать весь семестр.

## Методологический выбор, правила процесса и первоначальный Backlog

### 1. Сравнение Waterfall, Scrum и Kanban применительно к проекту EcoGrid Flow

| Критерий | Waterfall (Каскадная модель) | Scrum (Спринты и церемонии) | Kanban (Управление потоком) |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование и требования | Фиксируются на 100% в начале проекта; изменения через сложный Change Management. | Итеративное планирование на фиксированный отрезок (1–2 недели). Требования внутри спринта «замораживаются». | Непрерывный поток: требования приоритизируются в бэклоге и берутся в работу по мере освобождения ресурсов. |
| Применимость к студенческому графику (Part-time) | Не применим: в академическом проекте невозможно составить исчерпывающее ТЗ на 9 месяцев вперед. | Плохо применим: фиксированная емкость (Capacity) постоянно срывается учебой, парами, дедлайнами по другим предметам и работой. | Идеально применим: задачи двигаются асинхронно; пропуск одного дня не ломает спринт всей команды. |
| Учет неоднородности команды (Junior / Middle) | Не учитывает: задержка на этапе аналитики блокирует весь цикл разработки. | Создает риски: если джуниор не успевает закрыть Story к концу спринта, весь Sprint Goal проваливается. | Отлично сглаживает: старшие помогают младшим разблокировать задачи через вытягивание (Pull system) и фокус на завершении. |
| Специфика Data Engineering & R&D | Не применим: исследовательские задачи (EDA, парсинг нестабильных API, подбор признаков ML) непредсказуемы. | Затруднен: тяжело точно оценить в Story Points исследовательский спайк (Spike) по очистке грязных данных. | Естественная среда: R&D-задачи проходят исследовательский этап (Upstream) без искусственной привязки к таймбоксам. |
| Церемониальный оверхед | Минимальный, но жесткий документооборот. | Высокий: ежедневные дейли (15 мин), груминги, демо, ретроспективы (тяжело собирать студентов синхронно). | Минимальный: фокус на визуализации доски и асинхронных апдейтах; созвон только по необходимости разблокировки. |

### 2. Выбор основного подхода и аргументация

Команда выбрала Kanban как основной методологический подход к разработке EcoGrid Flow.

#### Ключевые аргументы выбора:

- Неравномерная и плавающая загрузка студентов (Part-Time / Third-Time режим):
У команды нет фиксированных 40 часов в неделю. Из-за пар, текущих заданий по другим предметам и работы недельная доступность участников постоянно колеблется. В Scrum это приводило бы к постоянному срыву обязательств спринта (Sprint Commitment) и превращало метрику Velocity в фикцию. Kanban устраняет стресс искусственных дедлайнов спринта, обеспечивая равномерное движение задач.

- Разрыв в компетенциях участников (Seniority gap):
В команде есть как опытные разработчики (бэкенд, фронтенд), так и участники, впервые осваивающие стек (QA-автотесты, Data Quality, физика PUE). При жестких спринтах зависимость задач друг от друга приводит к простоям. В Kanban действует принцип «Закончи начатое, прежде чем брать новое» (Stop starting, start finishing) — более опытные участники могут подключиться к проверке или парному программированию, не дожидаясь окончания итерации.

- Высокая степень исследовательской неопределенности (R&D в Data Engineering):
Работа с открытыми источниками (ENTSO-E API, Open-Meteo) сопряжена с непредвиденными сложностями: смена схем XML-ответов, пропуски таймзон, сбои серверов бирж. Такие задачи сложно оценить детерминированно в часах. Kanban позволяет изолировать исследовательские задачи в Upstream-потоке.

- Гибкость требований (Scope Flexibility):
По мере получения обратной связи от преподавателя архитектурные решения могут уточняться. В Kanban переприоритизация бэклога в колонке To Do происходит мгновенно и безболезненно.

[!IMPORTANT] Управление риском прокрастинации (критическое замечание):
Главная опасность чистого Kanban в студенческих командах — размывание сроков (закон Паркинсона). Чтобы задачи не зависали в статусе In Progress на недели, команда вводит WIP-лимиты (ограничение одновременно выполняемых задач) и привязывает ключевые контрольные точки к семестровым релизам проекта (Release 50% в декабре).

### 3. Первоначальный Product Backlog проекта EcoGrid Flow

Иерархия декомпозиции: Epic (Эпик / крупный блок системы) → Feature (Потребность / фича) → Task (Техническая задача).

Проект зафиксирован в модуле трекера «Сфера.Задачи» под ключом ID24_EGF-*.

#### 3.1. Эпики и Фичи (Структура бэклога)

- Эпик ID24_EGF-13: Ingestion, data quality
Назначение: сбор рыночных котировок и метеорологических данных, модуль валидации Data Quality.
Ответственный: Богдан Леонов | Приоритет: Средний | Статус: В работе

  - Фича ID24_EGF-14: Пайплайн валидации и очистки данных
Ответственный: Богдан Леонов | Приоритет: Средний | Статус: Создано

- Эпик ID24_EGF-12: Storage layer
Назначение: изолированное хранилище данных On-Premise (PostgreSQL 16 с партиционированием).
Ответственный: Александр Зейферт | Приоритет: Средний | Статус: В работе

  - Фича ID24_EGF-15: Инфраструктура базы данных и реляционная схема PostgreSQL
Ответственный: Александр Зейферт | Приоритет: Средний | Статус: Создано

- Эпик ID24_EGF-9: Web
Назначение: пользовательский корпоративный веб-портал, карта энергозон, симулятор задач.
Ответственный: Максим Томов | Приоритет: Средний | Статус: Создано

  - Фича ID24_EGF-17: Каркас веб-приложения и форма планирования вычислительных задач
Ответственный: Максим Томов | Приоритет: Средний | Статус: Создано

- Эпик ID24_EGF-11: Core engine
Назначение: аналитическое ядро оптимизации, моделирование динамического PUE, алгоритм Geo-Arbitrage.
Ответственный: Арина Антонова | Приоритет: Средний | Статус: Создано

- Эпик ID24_EGF-10: Backend
Назначение: интеграционный REST API Gateway на FastAPI, авторизация, интеграция с планировщиками.
Ответственный: Александр Зейферт | Приоритет: Средний | Статус: Создано

#### 3.2. Стартовые задачи (Tasks) спринта «1-3 семинары»

| Ключ | Название задачи (Task) | Родительская сущность | Исполнитель | Спринт | Приоритет | Статус | Ожидаемый результат (Deliverable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID24_EGF-2 | Составить каталог источников данных: источник, формат, частота, объем, владелец, способ доступа | ID24_EGF-14 / Ingestion | Богдан Леонов | 1-3 сем. | Средний | Выполнено | Каталог источников данных в docs/data ingestion/data sources.md и семинаре 3. |
| ID24_EGF-4 | Подбор полей для создания контракта сбора данных | ID24_EGF-14 / Ingestion | Богдан Леонов | 1-3 сем. | Средний | В работе | Описание атрибутивного состава таблиц в PreColumns.md и валидация схем данных. |
| ID24_EGF-16 | Развернуть локальное окружение PostgreSQL в Docker Compose | ID24_EGF-15 / Storage | Александр Зейферт | 1-3 сем. | Средний | В работе | Конфигурация docker-compose.yml, запуск PostgreSQL 16 с тестовой схемой БД. |
| ID24_EGF-18 | Инициализировать проект на React + TypeScript и сверстать форму ввода задачи | ID24_EGF-17 / Web | Максим Томов | 1-3 сем. | Низкий | В работе | Каркас фронтенд-приложения (Vite + React + TS) и UI-форма ввода параметров задачи. |

### 4. Статусы рабочей доски

Для отражения реального жизненного цикла задачи в проекте приняты 6 статусов доски:

| Статус | Значение статуса | Кто переводит в статус |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Идея или потребность зафиксирована, описана на уровне требований, но еще не взята в работу. | Team Lead / Product Owner (Богдан) |
| To Do | Задача полностью готова к разработке (сформулированы критерии приемки), имеет приоритет и назначена исполнителю. | Исполнитель (по согласованию с Team Lead) |
| In Progress | Исполнитель прямо сейчас работает над кодом / аналитикой / артефактом задачи. | Исполнитель (при взятии задачи в работу) |
| Review | Работа выполнена, создан Merge Request (MR) в Git-репозитории. Проводится взаимное Code Review или проверка артефакта. | Исполнитель (после создания MR) |
| Testing | Код залит в тестовую ветку, QA-инженер проверяет функциональность, интеграцию и прохождение автотестов. | QA Engineer (Гриша) |
| Done | Результат соответствует Definition of Done, протестирован, влит в ветку main / develop и закрыт. | Team Lead (Богдан) / QA (Гриша) |

### 5. Правила изменения статусов и WIP-лимиты

#### Правила переходов:

- Переход Backlog → To Do: Задача декомпозирована, понятна цель, определен конкретный Deliverable (файл, скрипт, эндпоинт).

- Переход To Do → In Progress:

  - Исполнитель переводит задачу самостоятельно;

  - На задаче обязан стоять один ответственный исполнитель;

  - Создается отдельная ветка в Git по стандарту: feature/TSK-XX-short-name.

- Переход In Progress → Review:

  - Код загружен в репозиторий, открыт Merge Request (MR);

  - В описании MR указан номер задачи из трекера (например, Closes TSK-03);

  - Локально код компилируется/запускается без ошибок.

- Переход Review → Testing:

  - Получено минимум 1 одобрение (Approve) от назначенного ревьюера;

  - Замечания устранены.

- Переход Testing → Done:

  - Пройдены все критерии Definition of Done;

  - Ветка влита в основную ветку репозитория.

- Возврат на доработку: если на этапе Review или Testing найден критический баг/несоответствие, задача возвращается в In Progress с обязательным комментарием о причине возврата.

#### WIP-лимиты (Work In Progress limits):

- Колонка In Progress: максимум 1 задача на одного человека (суммарно не более 5 задач на команду). Запрещено брать вторую задачу, пока не завершена или не передана на ревью текущая.

- Колонка Review: не более 3 задач одновременно на всю команду. Если колонка переполнена, разработчики обязаны остановиться и провести ревью коллегам, прежде чем брать новые задачи.

### 6. Первичная проверка результата перед Done

Проверка перед финальным закрытием задачи разделяется по типу работ: * Для программного кода (Backend, ETL, Frontend): * Первичное Code Review проводит Александр Зейферт (архитектура, чистота кода, безопасность, соблюдение контрактов API). * Фронтенд-компоненты взаимно верифицируют Богдан Леонов (соответствие требованиям интерфейса) и Александр (интеграция с API). * Для аналитики данных, датасетов и PUE-моделей: * Проверку математической корректности и чистоты данных проводят Богдан Леонов совместно с Ариной Антоновой. * Для функционального и интеграционного тестирования: * Тестирование проводит Григорий Витрик (проверка выполнения тестов, прогона через тестовые данные, отсутствия регрессий). * Финальный перевод в Done: осуществляет Team Lead (Богдан Леонов) после подтверждения от QA и ревьюера.

### 7. Минимальный Definition of Done (DoD)

Обычная проектная задача считается завершенной (Done) только при соблюдении следующих критериев:

- Код в репозитории: Весь написанный исходный код загружен в репозиторий проекта в ветку соответствующей функциональности.

- Code Review: Открыт Merge Request, получен как минимум 1 аппрув от коллеги, ветка успешно смерджена без конфликтов.

- Работоспособность и тесты: Код выполняется без ошибок, базовые проверки (pytest / линтеры / сборка фронтенда) проходят успешно.

- Документирование: Если задача меняет API или архитектуру данных, изменения зафиксированы в документации (docstrings, Swagger, Markdown-спецификации).

- Работоспособность в Docker: Если задача касается сервисов ядра, изменение проверено на запуск в окружении Docker Compose.

- Обновление в трекере: Карточка задачи в «Сфера.Задачи» переведена в статус Done с прикрепленной ссылкой на коммит/MR.

### 8. Ритм командных синхронизаций и правила обновления задач в «Сфере»

Поскольку все участники команды учатся в одной академической группе (ИД24), выбран очный формат синхронизаций в учебные дни:

- Очные стендап-синхронизации (3 раза в неделю на парах / в перерывах, по 20–30 минут):

  - Разбор текущей ситуации по канбан-доске (что сделано, что сейчас в In Progress);

  - Выявление блокеров и взаимная помощь (разбор сложных технических моментов, помощь джуниорам со стороны старших);

  - Оперативное распределение следующих задач из колонки To Do.

- Асинхронные коммуникации в командном чате (по мере необходимости):

  - Публикация ссылок на созданные Merge Requests (MR) для ускорения Code Review;

  - Экстренное оповещение о блокерах (упал внешний API, сетевые ошибки, проблемы с токенами).

- Правило обновления задач в «Сфере»:

  - Карточка переводится в статус в тот же день, когда фактически начата или передана работа (запрещено «пакетно» закрывать все задачи в конце месяца перед контрольной точкой);

  - Если исполнитель заблокирован внешней проблемой (упал API, нет ключа, зависла зависимость), в карточке задачи ставится тег/статус Blocker и пишется комментарий о причине простоя.